## Cover
TEST CASE
Project Name |  |  |  | Creator
Project Code |  |  |  | Reviewer/Approver
Document Code |  |  |  | Issue Date
Version
Record of change
Change Date | Change Item | Change description | ID Name | Note

## TestReport
TEST REPORT
Project Name |  |  | Creator
Project Code |  |  | Reviewer/Approver
Document Code |  |  | Issue Date
Notes
No | Test Items | Pass | Fail | NT | N/A | Number of test cases
1 | Đăng ký UV | 7 | 13 | 0 | 0 | 20
2 | Đăng ký NTD | 1 | 14 | 0 | 0 | 15
3 | Đăng nhập | 2 | 20 | 0 | 0 | 22
4 | Đăng xuất | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
5 | Đăng bài tìm UV | 0 | 0 | 9 | 0 | 9
6 | Xóa xửa bài đăng tuyển dụng | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
7 | Xem thông tin ứng tuyển | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
8 | Ứng tuyển | 1 | 1 | 9 | 0 | 11
9 | Chỉnh sửa hồ sơ UV | 3 | 4 | 0 | 0 | 7
10 | Đăng bài tìm việc | 1 | 3 | 0 | 0 | 4
| Sub total | 15 | 56 | 29 | 0 | 100
| Test coverage |  | 71 | %
| Test successful coverage |  | 21.1268 | %
#REF!

## Đăng ký UV
Item Test | Đăng ký UV
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
7 | 13 | 0 | 0 | 20
35% | 65% | 0% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.0. Kiểm tra hiển thị màn hình
[Đăng ký UV-1] | Kiểm tra hiển thị màn hình chính | Thiết bị thông minh kết nối mạng Link url trang web hoạt động | 1. Vào website | Màn hình chính được hiển thị với các tin tuyển dụng mới nhất | Pass
[Đăng ký UV-2] | Kiểm tra hiển thị màn hình đăng nhập 1 | Đã vào được trang web | 1. Vào website 2. Chọn vào biểu tượng đăng nhập/đăng ký | Màn hình đăng nhập cho ứng viên và nhà tuyển dụng được hiển thị | Pass
[Đăng ký UV-3] | Kiểm tra màn hình đăng ký ứng viên | Đã vào được trang web | 1. Vào website 2. Chọn vào biểu tượng đăng nhập/đăng ký 3. Chọn vào Đăng ký ứng viên | Màn hình đăng ký cho ứng viên được hiển thị | Pass
[Đăng ký UV-4] | Kiểm tra hiển thị màn hình đăng nhập 2 | Đã vào được trang web | 1. Vào website 2. Chọn vào biểu tượng đăng nhập/đăng ký 3. Chọn vào Đăng ký ứng viên 4. Chọn vào Đăng nhập ngay | Màn hình đăng nhập cho ứng viên và nhà tuyển dụng được hiển thị | Pass
[Đăng ký UV-5] | Kiểm tra màn hình đăng ký nhà tuyển dụng | Đã vào được trang web | 1. Vào website 2. Chọn vào biểu tượng đăng nhập/đăng ký 3. Chọn vào Đăng ký nhà tuyển dụng | Màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng được hiển thị | Pass
[Đăng ký UV-6] | Kiểm tra hiển thị màn hình đăng nhập 3 | Đã vào được trang web | 1. Vào website 2. Chọn vào biểu tượng đăng nhập/đăng ký 3. Chọn vào Đăng ký nhà tuyển dụng 4. Chọn vào Đăng nhập ngay | Màn hình đăng nhập cho ứng viên và nhà tuyển dụng được hiển thị | Pass
1.1. UC01 - Luồng đăng ký tài khoản ứng viên
[Đăng ký UV-7] | Kiểm tra chức năng upload ảnh | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Bấm vào Chọn tệp 2. Chọn tệp 1.jpg trong popup 3. Chọn Open trong hộp thoại | Tệp được upload thành công với tên là tên tệp được chọn | Pass
[Đăng ký UV-8] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 1 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Nhập vào trường Tài khoản (hợp lệ): zhuzhixin 2. Nhập vào trường Họ tên (hợp lệ): Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (hợp lệ): 0123456780 4. Nhập vào trường Email (hợp lệ): zhuzhixin@gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh (hợp lệ): 19/11/2005 6. Nhập vào trường Giới tính: Nam 7. Nhập vào trường Kỹ năng: bass, nhảy 8. Nhập vào trường Ngoại ngữ: Tiếng Trung 9. Nhập vào trường Kinh nghiệm: 5 năm 10. Nhập vào trường Giới thiệu bản thân: Shuai de bu ming xian 11. Nhập vào trường Học vấn: 12/12 12. Tải lên ảnh đại diện (hợp lệ): 1.jpg 13. Nhập vào trường Mật khẩu (hợp lệ với 9 ký tự): Liuwen23$ 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thành công Màn hình hiển thị thông báo: MS05 “Đăng ký thành công” Màn hình chuyển về trang Đăng nhập | Fail |  |  | Defect - 1 | ko tự động chuyển về trang đăng nhập
[Đăng ký UV-9] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 2 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Nhập vào trường Tài khoản (hợp lệ): zhuzhixin1 2. Nhập vào trường Họ tên (hợp lệ): Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (hợp lệ): 0123456781 4. Nhập vào trường Email (hợp lệ): zhuzhixin1@gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh (hợp lệ): 19/11/2005 6. Nhập vào trường Giới tính: Nam 7. Nhập vào trường Kỹ năng: bass, nhảy 8. Nhập vào trường Ngoại ngữ: Tiếng Trung 9. Nhập vào trường Kinh nghiệm: 5 năm 10. Nhập vào trường Giới thiệu bản thân: Shuai de bu ming xian 11. Nhập vào trường Học vấn: 12/12 12. Tải lên ảnh đại diện (hợp lệ): 1.png 13. Nhập vào trường Mật khẩu (hợp lệ với 8 ký tự): Liuwen9# 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thành công Màn hình hiển thị thông báo: MS05 “Đăng ký thành công” Màn hình chuyển về trang Đăng nhập | Fail |  |  | Defect - 2
[Đăng ký UV-10] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 3 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Nhập vào trường Tài khoản (hợp lệ): zhuzhixin2 2. Nhập vào trường Họ tên (hợp lệ): Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (hợp lệ): 0123456782 4. Nhập vào trường Email (hợp lệ): zhuzhixin2@gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh (hợp lệ): 19-11-2005 6. Nhập vào trường Giới tính: Nam 7. Nhập vào trường Kỹ năng: bass, nhảy 8. Nhập vào trường Ngoại ngữ: Tiếng Trung 9. Nhập vào trường Kinh nghiệm: 5 năm 10. Nhập vào trường Giới thiệu bản thân: Shuai de bu ming xian 11. Nhập vào trường Học vấn: 12/12 12. Tải lên ảnh đại diện (hợp lệ): 1.png 13. Để trống trường mật khẩu 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  |  | Defect - 3 | Có thể bạn chưa nhập thông tin! Hãy thử lại ngay
[Đăng ký UV-11] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 4 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Nhập vào trường Tài khoản (hợp lệ): zhuzhixin3 2. Nhập vào trường Họ tên (hợp lệ): Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (hợp lệ): 0123456783 4. Nhập vào trường Email (hợp lệ): zhuzhixin3@gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh (hợp lệ): 19.11.2005 6. Nhập vào trường Giới tính: Nam 7. Nhập vào trường Kỹ năng: bass, nhảy 8. Nhập vào trường Ngoại ngữ: Tiếng Trung 9. Nhập vào trường Kinh nghiệm: 5 năm 10. Nhập vào trường Giới thiệu bản thân: Shuai de bu ming xian 11. Nhập vào trường Học vấn: 12/12 12. Tải lên ảnh đại diện (hợp lệ): 1.jpg 13. Nhập vào mật khẩu không hợp lệ với 7 ký tự: Liu2309! 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  |  | Defect - 4 | đăng ký thành công
[Đăng ký UV-12] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 5 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Nhập vào trường Tài khoản (hợp lệ): zhuzhixin4 2. Nhập vào trường Họ tên (hợp lệ): Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (hợp lệ): 0123456784 4. Nhập vào trường Email (hợp lệ): zhuzhixin4@gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh (hợp lệ): 2005/11/19 6. Nhập vào trường Giới tính: Nam 7. Nhập vào trường Kỹ năng: bass, nhảy 8. Nhập vào trường Ngoại ngữ: Tiếng Trung 9. Nhập vào trường Kinh nghiệm: 5 năm 10. Nhập vào trường Giới thiệu bản thân: Shuai de bu ming xian 11. Nhập vào trường Học vấn: 12/12 12. Tải lên ảnh đại diện (hợp lệ): 1.jpg 13. Nhập vào mật khẩu không hợp lệ vì thiếu chữ in hoa: liuwen2309@ 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  |  | Defect - 5
[Đăng ký UV-13] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 6 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Nhập vào trường Tài khoản (hợp lệ): zhuzhixin5 2. Nhập vào trường Họ tên (hợp lệ): Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (hợp lệ): 0123456785 4. Nhập vào trường Email (hợp lệ): zhuzhixin5@gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh (hợp lệ): 2005-11-19 6. Nhập vào trường Giới tính: Nam 7. Nhập vào trường Kỹ năng: bass, nhảy 8. Nhập vào trường Ngoại ngữ: Tiếng Trung 9. Nhập vào trường Kinh nghiệm: 5 năm 10. Nhập vào trường Giới thiệu bản thân: Shuai de bu ming xian 11. Nhập vào trường Học vấn: 12/12 12. Tải lên ảnh đại diện (hợp lệ): 1.jpg 13. Nhập vào mật khẩu không hợp lệ vì thiếu chữ in thường: LIUWEN2309% 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  |  | Defect - 6
[Đăng ký UV-14] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 7 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Nhập vào trường Tài khoản (hợp lệ): zhuzhixin6 2. Nhập vào trường Họ tên (hợp lệ): Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (hợp lệ): 0123456786 4. Nhập vào trường Email (hợp lệ): zhuzhixin6@gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh (hợp lệ): 2005.11.19 6. Nhập vào trường Giới tính: Nam 7. Nhập vào trường Kỹ năng: bass, nhảy 8. Nhập vào trường Ngoại ngữ: Tiếng Trung 9. Nhập vào trường Kinh nghiệm: 5 năm 10. Nhập vào trường Giới thiệu bản thân: Shuai de bu ming xian 11. Nhập vào trường Học vấn: 12/12 12. Tải lên ảnh đại diện (hợp lệ): 1.jpg 13. Nhập vào mật khẩu không hợp lệ vì thiếu chữ số: LIUwenZHIxin! 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  |  | Defect - 7
[Đăng ký UV-15] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 8 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Nhập vào trường Tài khoản (hợp lệ): zhuzhixin7 2. Nhập vào trường Họ tên (hợp lệ): Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (hợp lệ): 0123456787 4. Nhập vào trường Email (hợp lệ): zhuzhixin7@gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh (hợp lệ): 19/11/2005 6. Nhập vào trường Giới tính: Nữ 7. Nhập vào trường Kỹ năng: bass, nhảy 8. Nhập vào trường Ngoại ngữ: Tiếng Trung 9. Nhập vào trường Kinh nghiệm: 5 năm 10. Nhập vào trường Giới thiệu bản thân: Shuai de bu ming xian 11. Nhập vào trường Học vấn: 12/12 12. Tải lên ảnh đại diện (hợp lệ): 1.jpg 13. Nhập vào mật khẩu không hợp lệ vì thiếu ký tự đặc biệt: Liuwen230905 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail |  |  | Defect - 8
[Đăng ký UV-16] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 9 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Bỏ trống trường Tài khoản 2. Bỏ trống trường Họ tên 3. Bỏ trống trường Số điện thoại 4. Bỏ trống trường Email 5. Bỏ trống trường Ngày sinh 6. Bỏ trống trường Giới tính 7. Nhập vào trường Kỹ năng: bass, nhảy 8. Nhập vào trường Ngoại ngữ: Tiếng Trung 9. Nhập vào trường Kinh nghiệm: 5 năm 10. Nhập vào trường Giới thiệu bản thân: Shuai de bu ming xian 11. Nhập vào trường Học vấn: 12/12 12. Tải lên ảnh đại diện: 1.jpg 13. Nhập vào trường Mật khẩu (hợp lệ): Liuwen23$ 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: “Email hoặc số điện thoại không hợp lệ” MS06 “Đăng ký thất bại” | Fail |  |  | Defect - 9
[Đăng ký UV-17] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 10 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Nhập vào trường Tài khoản (hợp lệ): zhuzhixin9 2. Nhập vào trường Họ tên (hợp lệ): Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (hợp lệ): 0123456789 4. Nhập vào trường Email (hợp lệ): zhuzhixin9@gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh (hợp lệ): 19/11/2005 6. Nhập vào trường Giới tính: Nữ 7. Bỏ trống trường Kỹ năng 8. Bỏ trống trường Ngoại ngữ 9. Bỏ trống trường Kinh nghiệm 10. Bỏ trống trường Giới thiệu bản thân 11. Bỏ trống trường Học vấn 12. Bỏ trống ảnh đại diện 13. Nhập vào mật khẩu hợp lệ: Liuwen23$ 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thành công Màn hình hiển thị thông báo: MS05 “Đăng ký thành công” Màn hình chuyển về trang Đăng nhập | Fail |  |  | Defect - 10
[Đăng ký UV-18] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 11 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Nhập vào trường Tài khoản (hợp lệ): zhuzhixin8 2. Nhập vào trường Họ tên (hợp lệ): Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (không hợp lệ): mnx 4. Nhập vào trường Email (không hợp lệ): zhuzhixin8.gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh (không hợp lệ): 123456789 6. Nhập vào trường Giới tính: Nữ 7. Bỏ trống trường Kỹ năng 8. Bỏ trống trường Ngoại ngữ 9. Bỏ trống trường Kinh nghiệm 10. Bỏ trống trường Giới thiệu bản thân 11. Bỏ trống trường Học vấn 12. Bỏ trống ảnh đại diện 13. Nhập vào mật khẩu hợp lệ: Liuwen230905? 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: “Email hoặc số điện thoại không hợp lệ” MS06 "Đăng ký thất bại" | Fail |  |  | Defect - 11
[Đăng ký UV-19] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 12 | Đã vào được màn hình đăng ký cho ứng viên | 1. Để trống tất cả các trường 2. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: “Email hoặc số điện thoại không hợp lệ” MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” MS06 “Đăng ký thất bại” | Fail |  |  | Defect - 12
[Đăng ký UV-20] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản ứng viên 13 | tài khoản với tên account là zhuzhixin, sđt 0123456780, email zhuzhixin@gmail.com đã được đăng ký thành công | 1. Nhập vào trường Tài khoản (trùng): zhuxhixin 2. Nhập vào trường Họ tên: Zhu Zhi Xin 3. Nhập vào trường Số điện thoại (trùng): 0123456780 4. Nhập vào trường Email (trùng): zhuzhixin@gmail.com 5. Nhập vào trường Ngày sinh: 19/11/2005 6. Nhập vào trường Giới tính: Nam 7. Bỏ trống trường Kỹ năng 8. Bỏ trống trường Ngoại ngữ 9. Bỏ trống trường Kinh nghiệm 10. Bỏ trống trường Giới thiệu bản thân 11. Bỏ trống trường Học vấn 12. Bỏ trống ảnh đại diện 13. Nhập vào trường Mật khẩu: Liuwen23$ 14. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS01 "Tài khoản đã tồn tại” MS02 “Email đã tồn tại trên hệ thống” MS03 “Số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống” | Fail |  |  | Defect - 13

## Đăng ký NTD
Item Test | Đăng ký NTD
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
1 | 14 | 0 | 0 | 15
6.667% | 93.33% | 0% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.2. UC02 Luồng đăng ký với nhà tuyển dụng
[Đăng ký NTD-1] | Kiểm tra chức năng upload ảnh | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Bấm vào Chọn tệp 2. Chọn tệp 3. Chọn Open trong hộp thoại | Tệp được upload thành công với tên là tên tệp được chọn | Pass
[Đăng ký NTD-2] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 1 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email: shidaifengjun@gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại: 0123456780 5. Nhập vào trường Website: tffamily.com 6. Nhập vào trường Địa chỉ: Chongqing 7. Nhập vào trường Quốc gia: Trung Quốc 8. Tải ảnh lên: sdfj.jpg 9. Nhập vào trường Mật khẩu hợp lệ với 8 ký tự: Feng123! 10. Chọn Đăng ký: | Đăng ký thành công Màn hình hiển thị thông báo: MS05 “Đăng ký thành công” Màn hình chuyển về trang Đăng nhập | Fail | Defect - 14
[Đăng ký NTD-3] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 2 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun1 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email: shidaifengjun1@gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại: 0123456781 5. Nhập vào trường Website: tffamily.com 6. Nhập vào trường Địa chỉ: Chongqing 7. Nhập vào trường Quốc gia: Trung Quốc 8. Tải ảnh lên: sdfj.jpg 9. Nhập vào trường Mật khẩu hợp lệ với 9 ký tự: Shidai12^ 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thành công Màn hình hiển thị thông báo: MS05 “Đăng ký thành công” Màn hình chuyển về trang Đăng nhập | Fail | Defect - 15
[Đăng ký NTD-4] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 3 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun2 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email: shidaifengjun2@gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại: 0123456782 5. Nhập vào trường Website: tffamily.com 6. Nhập vào trường Địa chỉ: Chongqing 7. Nhập vào trường Quốc gia: Trung Quốc 8. Tải ảnh lên: sdfj.png 9. Bỏ trống trường Mật khẩu 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 16
[Đăng ký NTD-5] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 4 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun3 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email: shidaifengjun3@gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại: 0123456783 5. Nhập vào trường Website: tffamily.com 6. Nhập vào trường Địa chỉ: Chongqing 7. Nhập vào trường Quốc gia: Trung Quốc 8. Tải ảnh lên: sdfj.jpg 9. Nhập vào trường Mật khẩu không hợp lệ do có 7 ký tự: Jun123@ 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 17 |  |  | đki thành công
[Đăng ký NTD-6] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 5 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun4 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email: shidaifengjun4@gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại: 0123456784 5. Nhập vào trường Website: tffamily.com 6. Nhập vào trường Địa chỉ: Chongqing 7. Nhập vào trường Quốc gia: Trung Quốc 8. Tải ảnh lên: sdfj.jpg 9. Nhập vào trường Mật khẩu ko hợp lệ do thiếu chữ in hoa: shidai12# 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 18
[Đăng ký NTD-7] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 6 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun5 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email: shidaifengjun5@gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại: 0123456785 5. Nhập vào trường Website: tffamily.com 6. Nhập vào trường Địa chỉ: Chongqing 7. Nhập vào trường Quốc gia: Trung Quốc 8. Tải ảnh lên: sdfj.jpg 9. Nhập vào trường Mật khẩu không hợp lệ do thiếu chữ in thường: SHIDAI12$ 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 19
[Đăng ký NTD-8] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 7 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun6 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email: shidaifengjun6@gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại: 0123456786 5. Nhập vào trường Website: tffamily.com 6. Nhập vào trường Địa chỉ: Chongqing 7. Nhập vào trường Quốc gia: Trung Quốc 8. Tải ảnh lên: sdfj.jpg 9. Nhập vào trường Mật khẩu không hợp lệ do thiếu chữ số: FENGjun% 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 20
[Đăng ký NTD-9] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 8 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun7 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email: shidaifengjun7@gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại: 0123456787 5. Nhập vào trường Website: tffamily.com 6. Nhập vào trường Địa chỉ: Chongqing 7. Nhập vào trường Quốc gia: Trung Quốc 8. Tải ảnh lên: sdfj.jpg 9. Nhập vào trường Mật khẩu không hợp lệ do thiếu ký tự đặc biệt: SHIdai1234 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS04 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 21
[Đăng ký NTD-10] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 9 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Bỏ trống trường Tài khoản 2. Bỏ trống trường Tên công ty 3. Bỏ trống trường Email 4. Bỏ trống trường Số điện thoại 5. Nhập vào trường Website: tffamily.com 6. Nhập vào trường Địa chỉ: Chongqing 7. Nhập vào trường Quốc gia: Trung Quốc 8. Tải ảnh lên: sdfj.jpg 9. Nhập vào trường Mật khẩu hợp lệ: Shidai12( 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: “Email hoặc số điện thoại không hợp lệ” MS06 "Đăng ký thất bại" | Fail | Defect - 22
[Đăng ký NTD-11] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 10 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun8 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email: shidaifengjun8@gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại: 0123456788 5. Bỏ trống trường Website 6. Bỏ trống trường Địa chỉ 7. Bỏ trống trường Quốc gia 8. Bỏ trống ảnh lên 9. Nhập vào trường Mật khẩu hợp lệ: Shidai12) 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS05 “Đăng ký thành công” Màn hình chuyển về trang Đăng nhập | Fail | Defect - 23
[Đăng ký NTD-12] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 11 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Bỏ trống trường Tài khoản 2. Bỏ trống trường Tên công ty 3. Bỏ trống trường Email 4. Bỏ trống trường Số điện thoại 5. Bỏ trống trường Website 6. Bỏ trống trường Địa chỉ 7. Bỏ trống trường Quốc gia 8. Bỏ trống ảnh 9. Nhập vào trường Mật khẩu hợp lệ: Shidai12? 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: “Email hoặc số điện thoại không hợp lệ” MS06 "Đăng ký thất bại" | Fail | Defect - 24
[Đăng ký NTD-13] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 12 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun9 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email không hợp lệ: shidaifengjun9.gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại không hợp lệ: abcdefghkjk 5. Bỏ trống trường Website 6. Bỏ trống trường Địa chỉ 7. Bỏ trống trường Quốc gia 8. Bỏ trống ảnh 9. Nhập vào trường Mật khẩu hợp lệ: Feng123! 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: “Email hoặc số điện thoại không hợp lệ” MS06 "Đăng ký thất bại" | Fail | Defect - 25
[Đăng ký NTD-14] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 13 | Đã vào được màn hình đăng ký cho nhà tuyển dụng | 1. Nhập vào trường Tài khoản: Shidaifengjun10 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email không hợp lệ: 1 4. Nhập vào trường Số điện thoại không hợp lệ: 1 5. Bỏ trống trường Website 6. Bỏ trống trường Địa chỉ 7. Bỏ trống trường Quốc gia 8. Bỏ trống ảnh 9. Nhập vào trường Mật khẩu hợp lệ: Feng123! 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: “Email hoặc số điện thoại không hợp lệ” MS06 "Đăng ký thất bại" | Fail | Defect - 26
[Đăng ký NTD-15] | Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng 14 | tài khoản với tên account là Shidaifengjun, email shidaifengjun@gmail.com, sđt 0123456780 đã được đăng ký thành công | 1. Nhập vào trường Tài khoản với tên đã tồn tại: Shidaifengjun 2. Nhập vào trường Tên công ty: Shidaifengjun entertainment 3. Nhập vào trường Email với email đã tồn tại: shidaifengjun@gmail.com 4. Nhập vào trường Số điện thoại với sđt đã tồn tại: 0123456780 5. Bỏ trống trường Website 6. Bỏ trống trường Địa chỉ 7. Bỏ trống trường Quốc gia 8. Bỏ trống ảnh 9. Nhập vào trường Mật khẩu hợp lệ: Feng123! 10. Chọn Đăng ký | Đăng ký thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS01 "Tài khoản đã tồn tại” MS02 “Email đã tồn tại trên hệ thống” MS03 “Số điện thoại đã tồn tại trên hệ thống” | Fail | Defect - 27

## Đăng nhập
Item Test | Đăng nhập
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
2 | 20 | 0 | 0 | 22
9.091% | 90.91% | 0% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.3. UC03 - Luồng đăng nhập tài khoản
[Đăng nhập-1] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 1 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: zhuzhixin 2. Nhập mật khẩu đúng: Liuwen23$ 3. Chọn vào OK | Đăng nhập thành công Màn hình hiển thị thông báo: Ms04 "Đăng nhập thành công" | Pass
[Đăng nhập-2] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 2 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Bỏ trống trường Tên tài khoản 2. Nhập mật khẩu: abcABC123$ 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS02 "Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ" | Fail | Defect - 28 |  |  | Sai tài khoản hoặc mật khẩu! Hãy thử lại ngay
[Đăng nhập-3] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 3 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Bỏ trống tên tài khoản 2. Bỏ trống mật khẩu 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS02 "Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ" | Fail | Defect - 29 |  |  | sai tài khoản hoặc mật khẩu
[Đăng nhập-4] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 4 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: zhuzhixin 2. Nhập mật khẩu sai và không hợp lệ do có 7 ký tự: 123Lyw% 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS03 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 30 |  |  | đăng nhập thành công
[Đăng nhập-5] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 5 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: zhuzhixin 2. Nhập mật khẩu sai và không hợp lệ do thiếu in hoa: 1234lyw^ 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS03 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 31
[Đăng nhập-6] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 6 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: zhuzhixin 2. Nhập mật khẩu sai và không hợp lệ do thiếu in thường: 1234LYW> 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS03 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 32
[Đăng nhập-7] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 7 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: zhuzhixin 2. Nhập mật khẩu sai và không hợp lệ do thiếu chữ số: LYWlyw^^ 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS03 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 33
[Đăng nhập-8] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 8 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: zhuzhixin 2. Nhập mật khẩu sai và không hợp lệ do thiếu ký tự đặc biệt: 1234Lyw 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS03 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 34
[Đăng nhập-9] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 9 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: zhuzhixin 2. Nhập mật khẩu sai và hợp lệ với 8 ký tự: Lyw1234? 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS05 "Sai mật khẩu" | Fail | Defect - 35
[Đăng nhập-10] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 10 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: zhuzhixin 2. Nhập mật khẩu sai và hợp lệ với 9 ký tự: Lyw12345? 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS05 "Sai mật khẩu" | Fail | Defect - 36
[Đăng nhập-11] | Kiểm tra đăng nhập ứng viên 11 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản không có trong hệ thống: zhuzhuzhu 2. Nhập mật khẩu hợp lệ: 1234Lyw& 3. Chọn vào OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS01 "Tài khoản không tồn tại" | Fail | Defect - 37
[Đăng nhập-12] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 1 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: Shidaifengjun 2. Nhập mật khẩu đúng: Feng123! 3. Chọn vào OK | Đăng nhập thành công Màn hình hiển thị thông báo: Ms04 "Đăng nhập thành công" | Pass
[Đăng nhập-13] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 2 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Bỏ trống trường Tên tài khoản 2. Nhập mật khẩu: abcABC123$ 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS02 "Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ" | Fail | Defect - 38 |  |  | sai tài khoản hoặc mật khẩu
[Đăng nhập-14] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 3 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Bỏ trống tên tài khoản 2. Bỏ trống mật khẩu 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS02 "Tài khoản hoặc mật khẩu không hợp lệ" | Fail | Defect - 39
[Đăng nhập-15] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 4 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: Shidaifengjun 2. Nhập mật khẩu sai và không hợp lệ do có 7 ký tự: 123Lyw% 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS03 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 40 |  |  | Đăng nhập thành công
[Đăng nhập-16] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 5 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: Shidaifengjun 2. Nhập mật khẩu sai và không hợp lệ do thiếu in hoa: 1234lyw^ 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS03 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 41
[Đăng nhập-17] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 6 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: Shidaifengjun 2. Nhập mật khẩu sai và không hợp lệ do thiếu in thường: 1234LYW> 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS03 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 42
[Đăng nhập-18] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 7 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: Shidaifengjun 2. Nhập mật khẩu sai và không hợp lệ do thiếu chữ số: LYWlyw^^ 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS03 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 43
[Đăng nhập-19] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 8 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: Shidaifengjun 2. Nhập mật khẩu sai và không hợp lệ do thiếu ký tự đặc biệt: 1234Lyw 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS03 “Mật khẩu không hợp lệ, mật khẩu phải tối thiểu 8 kí tự, bao gồm chữ hoa, thường, số và kí tự đặc biệt” | Fail | Defect - 44
[Đăng nhập-20] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 9 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: Shidaifengjun 2. Nhập mật khẩu sai và hợp lệ với 8 ký tự: Lyw1234? 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS05 "Sai mật khẩu" | Fail | Defect - 45 |  |  | đăng nhập thành công
[Đăng nhập-21] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 10 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản đúng: Shidaifengjun 2. Nhập mật khẩu sai và hợp lệ với 9 ký tự: Lyw12345? 3. Chọn OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS05 "Sai mật khẩu" | Fail | Defect - 46
[Đăng nhập-22] | Kiểm tra đăng nhập nhà tuyển dụng 11 | Tài khoản đã đăng ký thành công Màn hình đăng nhập được hiển thị | 1. Nhập tên tài khoản không có trong hệ thống: fengjun 2. Nhập mật khẩu hợp lệ: 1234Lyw& 3. Chọn vào OK | Đăng nhập thất bại Màn hình hiển thị thông báo: MS01 "Tài khoản không tồn tại" | Fail | Defect - 47 |  |  | sai tài khoản hoặc mật khẩu

## Đăng xuất
Item Test | Đăng xuất
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
0 | 1 | 1 | 0 | 2
0% | 50% | 50% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.4. UC04 - Luồng đăng xuất tài khoản
[Đăng xuất-1] | Kiểm tra chức năng đăng xuất 1 | Tài khoản đã được đăng nhập | 1. Chọn vào Tài khoản 2. Chọn vào Đăng xuất | Đăng xuất thành công Hệ thống thông báo Đăng xuất thành công Màn hình xuất hiện nút OK | Fail |  |  | Defect - 48 | ko có thông báo, không có nút OK
[Đăng xuất-2] | Kiểm tra chức năng đăng xuất 2 | Tài khoản đã được đăng nhập | 1. Chọn vào Tài khoản 2. Chọn vào Đăng xuất 3. Chọn OK | Đăng xuất thành công Hệ thống quay về màn hình Đăng nhập | Untested |  |  | Chưa có nút OK để test

## Đăng bài tìm UV
Item Test | Đăng bài tìm UV
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
0 | 0 | 9 | 0 | 9
0% | 0% | 100% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.5. UC05 - Luồng đăng bài tìm ứng viên
[Đăng bài tìm UV-1] | Kiểm tra hiển thị màn hình chính trang Nhà tuyển dụng | Tài khoản nhà tuyển dụng đã được đăng nhập | 1. Chọn vào Nhà tuyển dụng | Hệ thống chuyển sang màn hình trang Nhà tuyển dụng | Untested |  |  | chưa phát triển
[Đăng bài tìm UV-2] | Kiểm tra hiển thị bảng nhập thông tin bài đăng tuyển dụng | Trang Nhà tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Chọn vào Tạo thông tin tuyển dụng | Hệ thống hiển thị bảng để nhập thông tin bài đăng | Untested |  |  | chưa phát triển
[Đăng bài tìm UV-3] | Kiểm tra chức năng đăng bài tuyển dụng 1 | Bảng nhập thông tin đăng tin tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Nhập vào trường Tên công việc: Thực tập sinh idol 2. Nhập vào trường Mô tả công việc: Học văn nghệ, ghi hình tư liệu 3. Nhập vào trường Yêu cầu: Sau này bắt buộc phải học đại học 4. Nhập vào trường Mức lương (hợp lệ): 3000 5. Nhập vào trường Địa chỉ: Trường Giang Quốc Tế, Trùng Khánh 6. Nhập vào trường Học vấn: đang học trung học 7. Nhập vào trường Kinh nghiệm: không yêu cầu 8. Nhập vào trường Trình độ: không yêu cầu 9. Bấm chọn vào Tạo | Tạo bài thành công Hệ thống hiển thị thông báo: MS01 "Tạo công việc thành công" | Untested |  |  | chưa phát triển
[Đăng bài tìm UV-4] | Kiểm tra chức năng đăng bài tuyển dụng 2 | Bảng nhập thông tin đăng tin tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Nhập vào trường Tên công việc: Thực tập sinh idol 2. Nhập vào trường Mô tả công việc: Học văn nghệ, ghi hình tư liệu 3. Nhập vào trường Yêu cầu: Sau này bắt buộc phải học đại học 4. Nhập vào trường Mức lương (không hợp lệ): abc 5. Nhập vào trường Địa chỉ: Trường Giang Quốc Tế, Trùng Khánh 6. Nhập vào trường Học vấn: đang học trung học 7. Nhập vào trường Kinh nghiệm: không yêu cầu 8. Nhập vào trường Trình độ: không yêu cầu 9. Bấm chọn vào Tạo | Tạo bài thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS03 “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Untested |  |  | chưa phát triển
[Đăng bài tìm UV-5] | Kiểm tra chức năng đăng bài tuyển dụng 3 | Bảng nhập thông tin đăng tin tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Bỏ trống trường Tên công việc 2. Bỏ trống trường Mô tả công việc 3. Bỏ trống trường Yêu cầu 4. Bỏ trống trường Mức lương 5. Bỏ trống trường Địa chỉ 6. Bỏ trống trường Học vấn 7. Bỏ trống trường Kinh nghiệm 8. Bỏ trống trường Trình độ 9. Bấm chọn vào Tạo | Tạo bài thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS02 "Tạo công việc thất bại" | Untested |  |  | chưa phát triển
[Đăng bài tìm UV-6] | Kiểm tra chức năng đăng bài tuyển dụng 4 | Bảng nhập thông tin đăng tin tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Bỏ trống trường Tên công việc 2. Bỏ trống trường Mô tả công việc 3. Bỏ trống trường Yêu cầu 4. Bỏ trống trường Mức lương 5. Bỏ trống trường Địa chỉ 6. Nhập vào trường Học vấn: đang học trung học 7. Nhập vào trường Kinh nghiệm: không yêu cầu 8. Nhập vào trường Trình độ: không yêu cầu 9. Bấm chọn vào Tạo | Tạo bài thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS02 "Tạo công việc thất bại" | Untested |  |  | chưa phát triển
[Đăng bài tìm UV-7] | Kiểm tra chức năng đăng bài tuyển dụng 5 | Bảng nhập thông tin đăng tin tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Nhập vào trường Tên công việc: Thực tập sinh idol 2. Nhập vào trường Mô tả công việc: Học văn nghệ, ghi hình tư liệu 3. Nhập vào trường Yêu cầu: Sau này bắt buộc phải học đại học 4. Nhập vào trường Mức lương (hợp lệ): 3000 5. Nhập vào trường Địa chỉ: Trường Giang Quốc Tế, Trùng Khánh 6. Bỏ trống trường Học vấn 7. Bỏ trống trường Kinh nghiệm 8. Bỏ trống trường Trình độ 9. Bấm chọn vào Tạo | Tạo bài thành công Hệ thống hiển thị thông báo: MS01 "Tạo công việc thành công" | Untested |  |  | chưa phát triển
[Đăng bài tìm UV-8] | Kiểm tra hiển thị tin mới đăng 1 | Một thông tin tuyển dụng đã được tạo thành công | 1. Quan sát trang được hiển thị sau khi tin được tạo thành công | Trang chủ được hiển thị | Untested |  |  | chưa phát triển
[Đăng bài tìm UV-9] | Kiểm tra hiển thị tin mới đăng 2 | Một thông tin tuyển dụng đã được tạo thành công Trang chủ được hiển thị | 1. Quan sát trang chủ | Tin mới đăng được in lên đầu danh sách tin mới nhất | Untested |  |  | chưa phát triển

## Xóa sửa
Item Test | Xóa xửa bài đăng tuyển dụng
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
0 | 0 | 8 | 0 | 8
0% | 0% | 100% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.6. UC06 - Luồng sửa/xóa bài đăng tuyển dụng
[Xóa xửa bài đăng tuyển dụng-1] | Kiểm tra hiển thị màn hình Xem thông tin tuyển dụng | Trang Nhà tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Chọn vào Xem thông tin tuyển dụng | Trang Xem thông tin tuyển dụng được hiển thị, bao gồm danh sách các bài tuyển dụng đã đăng, và có lựa chọn chỉnh sửa hoặc xóa | Untested |  |  | Chưa được phát triển
[Xóa xửa bài đăng tuyển dụng-2] | Kiểm tra hiển thị màn hình sửa tin tuyển dụng | Trang Xem thông tin tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Chọn vào Sửa tại một tin đã đăng | Hệ thống hiển thị danh sách các trường thông tin chỉnh sửa của tin đã chọn | Untested |  |  | Chưa được phát triển
[Xóa xửa bài đăng tuyển dụng-3] | Kiểm tra chức năng sửa tin tuyển dụng 1 | Tin đang được hiển thị với chức năng chỉnh sửa | 1. Nhập thông tin chỉnh sửa vào trường Tên công việc thành: Thực tập sinh 2. Sửa trường Mô tả công việc thành: Tham gia đào tạo tại công ty 3. Sửa trường Yêu cầu thành: Bắt buộc học đại học 4. Sửa trường Mức lương thành: Thỏa thuận 5. Sửa trường Địa chỉ thành: Trùng Khánh hoặc Thành Đô 6. Sửa trường Học vấn thành: đang đi học giáo dục bắt buộc 7. Sửa trường Kinh nghiệm thành: không yêu cầu 8. Sửa trường Trình độ thành: Không yêu cầu 9. Bấm vào Chỉnh sửa | Chỉnh sửa thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS05 “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Untested |  |  | Chưa được phát triển
[Xóa xửa bài đăng tuyển dụng-4] | Kiểm tra chức năng sửa tin tuyển dụng 2 | Tin đang được hiển thị với chức năng chỉnh sửa | 1. Nhập thông tin chỉnh sửa vào trường Tên công việc thành: Thực tập sinh 2. Sửa trường Mô tả công việc thành: Tham gia đào tạo tại công ty 3. Sửa trường Yêu cầu thành: Bắt buộc học đại học 4. Sửa trường Mức lương thành: 4000 5. Sửa trường Địa chỉ thành: Trùng Khánh hoặc Thành Đô 6. Sửa trường Học vấn thành: đang đi học giáo dục bắt buộc 7. Sửa trường Kinh nghiệm thành: không yêu cầu 8. Sửa trường Trình độ thành: Không yêu cầu 9. Bấm vào Chỉnh sửa | Chỉnh sửa thành công Hệ thống hiển thị thông báo: MS01 "Sửa thông tin thành công" | Untested |  |  | Chưa được phát triển
[Xóa xửa bài đăng tuyển dụng-5] | Kiểm tra chức năng sửa tin tuyển dụng 3 | Tin đang được hiển thị với chức năng chỉnh sửa | 1. Xóa dữ liệu ở tất cả các trường 2. Bấm vào Chỉnh sửa | Chỉnh sửa thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS05 “Có thể bạn nhập chưa đầy đủ hoặc sai thông tin” | Untested |  |  | Chưa được phát triển
[Xóa xửa bài đăng tuyển dụng-6] | Kiểm tra chức năng sửa tin tuyển dụng khi server bị hỏng | Tin đang được hiển thị với chức năng chỉnh sửa Server bị hỏng | 1. Nhập thông tin chỉnh sửa vào trường Tên công việc thành: Thực tập sinh 2. Sửa trường Mô tả công việc thành: Tham gia đào tạo tại công ty 3. Sửa trường Yêu cầu thành: Bắt buộc học đại học 4. Sửa trường Mức lương thành: 4000 5. Sửa trường Địa chỉ thành: Trùng Khánh hoặc Thành Đô 6. Sửa trường Học vấn thành: đang đi học giáo dục bắt buộc 7. Sửa trường Kinh nghiệm thành: không yêu cầu 8. Sửa trường Trình độ thành: Không yêu cầu 9. Bấm vào Chỉnh sửa | Chỉnh sửa thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS02 "Sửa thông tin thất bại" | Untested |  |  | Chưa được phát triển
[Xóa xửa bài đăng tuyển dụng-7] | Kiểm tra chức năng xóa tin tuyển dụng | Trang Xem thông tin tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Chọn vào Xóa tại một tin | Xóa thành công Hệ thống hiển thị thông báo: MS03 "Tin đã được xóa thành công" | Untested |  |  | Chưa được phát triển
[Xóa xửa bài đăng tuyển dụng-8] | Kiểm tra chức năng xóa tin tuyển dụng khi server bị hỏng | Trang Xem thông tin tuyển dụng đang được hiển thị Server bị hỏng | 1. Chọn vào Xóa tại một tin | Xóa thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS04 "Không thể xóa tin" | Untested |  |  | Chưa được phát triển

## Xem tt ứng tuyển
Item Test | Xem thông tin ứng tuyển
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
0 | 0 | 2 | 0 | 2
0% | 0% | 100% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.7. UC07 - Luồng xem thông tin ứng viên đã ứng tuyển
[Xem thông tin ứng tuyển-1] | Kiểm tra chức năng Xem ứng viên | Trang Nhà tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Chọn vào Xem ứng viên | Hệ thống hiển thị danh sách ứng viên đã ứng tuyển | Untested |  |  | Chưa được xây dựng
[Xem thông tin ứng tuyển-2] | Kiểm tra chức năng xem chi tiết hồ sơ ứng viên | Trang Nhà tuyển dụng đang được hiển thị | 1. Chọn vào Xem ứng viên 2. Chọn vào Xem hồ sơ của 1 ứng viên | Hệ thống chuyển đến trang chi tiết hồ sơ của ứng viên. | Untested |  |  | Chưa được xây dựng

## Ứng tuyển
Item Test | Ứng tuyển
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
1 | 1 | 9 | 0 | 11
9.091% | 9.091% | 81.82% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.8. UC08 - Luồng ứng tuyển công việc
[Ứng tuyển-1] | Kiểm tra hiển thị trang danh sách tin tuyển dụng mới nhất | Tài khoàn ứng viên đã đăng nhập vào hệ thông | 1. Chọn vào Tìm việc | Hệ thống hiển thị trang danh sách tin tuyển dụng mới nhất. | Pass
[Ứng tuyển-2] | Kiểm tra chức năng lọc tin tuyển dụng 1 | Trang Tìm việc đang được hiển thị | 1. Chọn vào bộ lọc Tìm kiếm theo tên nhà tuyển dụng | Danh sách tin tuyển dụng với tên nhà tuyển dụng được hiển thị theo thứ tự | Untested |  |  | Chưa được xây dựng
[Ứng tuyển-3] | Kiểm tra chức năng lọc tin tuyển dụng 2 | Trang Tìm việc đang được hiển thị | 1. Chọn vào bộ lọc Tìm kiếm theo lĩnh vực | Danh sách tin tuyển dụng với lĩnh vực được hiển thị theo thứ tự | Untested |  |  | Chưa được xây dựng
[Ứng tuyển-4] | Kiểm tra chức năng lọc tin tuyển dụng 3 | Trang Tìm việc đang được hiển thị | 1. Chọn vào bộ lọc Tìm kiếm theo thời hạn nộp hồ sơ | Danh sách tin tuyển dụng với thời hạn nộp hồ sơ được hiển thị theo thứ tự | Untested |  |  | Chưa được xây dựng
[Ứng tuyển-5] | Kiểm tra chức năng lọc tin tuyển dụng 4 | Trang Tìm việc đang được hiển thị | 1. Chọn vào bộ lọc Tìm kiếm theo vị trí | Danh sách tin tuyển dụng với vị trí được hiển thị theo thứ tự | Untested |  |  | Chưa được xây dựng
[Ứng tuyển-6] | Kiểm tra chức năng xem chi tiết mô tả công việc | Trang Tìm việc đang được hiển thị | 1. Chọn vào Xem chi tiết mô tả công việc của 1 tin | Hệ thống chuyển sang trang mô tả chi tiết về công việc | Untested |  |  | Chưa được xây dựng
[Ứng tuyển-7] | Kiểm tra chức năng ứng tuyển 1 | Trang Tìm việc đang được hiển thị | 1. Chọn vào Xem chi tiết mô tả công việc của 1 tin 2. Chọn vào Ứng tuyển ngay | Ứng tuyển thành công Hệ thống thông báo ứng tuyển thành công | Untested |  |  | Chưa được xây dựng
[Ứng tuyển-8] | Kiểm tra chức năng ứng tuyển 2 | Trang Tìm việc đang được hiển thị Server đang quá tải | 1. Chọn vào Xem chi tiết mô tả công việc của 1 tin 2. Chọn vào Ứng tuyển ngay | Ứng tuyển thất bại Hệ thống thông báo ứng tuyển thất bại | Untested |  |  | Chưa được xây dựng
[Ứng tuyển-9] | Kiểm tra chức năng ứng tuyển 3 | Trang Tìm việc đang được hiển thị | 1. Chọn vào Ứng tuyển ngay trên đề mục của tin tuyển dụng | Ứng tuyển thành công Hệ thống thông báo ứng tuyển thành công | Untested |  |  | Chưa được xây dựng
[Ứng tuyển-10] | Kiểm tra chức năng ứng tuyển 4 | Trang Tìm việc đang được hiển thị Server đang quá tải | 1. Chọn vào Ứng tuyển ngay trên đề mục của tin tuyển dụng | Ứng tuyển thất bại Hệ thống thông báo ứng tuyển thất bại | Untested |  |  | Chưa được xây dựng
[Ứng tuyển-11] | Kiểm tra chức năng Chia sẻ | Trang Tìm việc đang được hiển thị | 1. Chọn vào Chia sẻ trên đề mục của tin tuyển dụng | Hệ thống hiển thị đường link liên kết ra các mạng xã hội. | Fail |  |  | Defect - 49 | không hiện gì cả

## Chỉnh sửa hs
Item Test | Chỉnh sửa hồ sơ UV
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
3 | 4 | 0 | 0 | 7
42.86% | 57.14% | 0% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.9. UC09 - Luồng chỉnh sửa hồ sơ ứng viên
[Chỉnh sửa hồ sơ UV-1] | Kiểm tra hiển thị màn hình mục Thông tin cá nhân | Tài khoản ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống | 1. Chọn vào Thông tin cá nhân | Trang Thông tin cá nhân được hiển thị | Pass
[Chỉnh sửa hồ sơ UV-2] | Kiểm tra chức năng hiển thị thông tin hồ sơ ứng viên | Tài khoản ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống | 1. Chọn vào Thông tin cá nhân 2. Chọn vào Hồ sơ | Hệ thống sẽ hiện thị thông tin hồ sơ của ứng viên cùng với lựa chọn cho phép chỉnh sửa | Pass
[Chỉnh sửa hồ sơ UV-3] | Kiểm tra hiển thị chức năng chỉnh sửa | Tài khoản ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống | 1. Chọn vào Thông tin cá nhân 2. Chọn vào Hồ sơ 3. Chọn vào Chỉnh sửa | Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các trường thông tin hiên tại của nhà tuyển dụng cho phép sửa | Pass
[Chỉnh sửa hồ sơ UV-4] | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thông tin hồ sơ ứng viên với các thông tin hợp lệ | Trình chỉnh sửa thông tin ứng viên đang được hiển thị | 1. Sửa trường Tài khoản thành: zhushangen 2. Sửa trường Số điện thoại : 0223456780 3. Sửa trường Email thành: zhushangen@gmail.com 5. Sửa trường Ngày sinh thành: 19/11/2007 6. Sửa trường Kỹ năng thành: vũ đạo 8. Sửa trường Ngoại ngữ thành: English 9. Sửa trường Kinh nghiệm thành: 4 năm 10. Sửa trường Giới thiệu bản thân thành: bé mèo xinh xắn 11. Sửa trường Học vấn thành: đang học cấp 2 12. Sửa trường Mật khẩu thành: Liuwen123$ 13. Chọn giới tính: Nam 14. Sửa trường Họ tên thành: Zhu Shan Gen 15. Chọn vào Chỉnh sửa | Sửa thông tin thành công Hệ thống hiển thị thông báo: MS01 "Sửa thông tin thành công" | Fail |  |  | Defect - 50
[Chỉnh sửa hồ sơ UV-5] | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thông tin hồ sơ ứng viên với các thông tin không hợp lệ 1 | Trình chỉnh sửa thông tin ứng viên đang được hiển thị | 1. Sửa trường Số điện thoại thành: abc 2. Sửa trường Email thành: zhuzhixin//gmail.com 3. Chọn vào Chỉnh sửa | Sửa thông tin thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS02 "Sửa thông tin thất bại" | Fail |  |  | Defect - 51 | ko có thông báo
| Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thông tin hồ sơ ứng viên với các thông tin không hợp lệ 2 | Trình chỉnh sửa thông tin ứng viên đang được hiển thị | 1. Sửa mật khẩu thành không hợp lệ với 7 ký tự: Liu239! 2. Chọn vào Chỉnh sửa | Sửa thông tin thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS02 "Sửa thông tin thất bại" | Fail |  |  | Defect - 52 | chỉnh sửa thành công
[Chỉnh sửa hồ sơ UV-7] | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thông tin hồ sơ ứng viên khi xóa dữ liệu trong trường | Trình chỉnh sửa thông tin ứng viên đang được hiển thị | 1. Xóa tất cả dữ liệu trong các trường 2. Chọn vào Chỉnh sửa | Sửa thông tin thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS02 "Sửa thông tin thất bại" | Fail |  |  | Defect - 53 | ko có thông báo

## Đăng bài tìm việc
Item Test | Đăng bài tìm việc
Test requirement | Ensure that all features listed below work properly without any errors when using the below browsers. - Edge in latest version - Google Chrome in latest version
Tester
Pass | Fail | NT | N/A | Number of Test cases
1 | 3 | 0 | 0 | 4
25% | 75% | 0% | 0%
ID | Test Case Description | Pre-condition | Test Case Procedure | Expected Output | Result | Test date | Tester | Note
1.10. UC10 - Luồng ứng viên đăng bài tìm việc
[Đăng bài tìm việc-1] | Kiểm tra hiển thị màn hình đăng bài tìm việc | Tài khoản ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống | 1. Chọn vào Thông tin cá nhân 2. Chọn vào Đăng bài | Hệ thống sẽ hiện thị trang đăng bài với các nội dung bắt buộc sau: Tên công việc, Kinh nghiệm, Học vấn | Pass
[Đăng bài tìm việc-2] | Kiểm tra chức năng đăng bài tìm việc 1 | Trang đăng bài đang được hiển thị | 1. Điền vào trường Tên công việc: Idol 2. Điền vào trường Kinh nghiệm: không có 3. Điền vào trường Học vấn: đang học cấp 2 4. Chọn vào Tạo | Tạo bài viết thành công Hệ thống hiển thị thông báo: MS01 "Bài viết được tạo thành công" | Fail | Defect - 54 |  |  | "Tạo thành công"
[Đăng bài tìm việc-3] | Kiểm tra chức năng đăng bài tìm việc 2 | Trang đăng bài đang được hiển thị | 1. Điền vào trường Tên công việc: * 2. Điền vào trường Kinh nghiệm: * 3. Điền vào trường Học vấn: * 4. Chọn vào Tạo | Tạo bài viết thành công Hệ thống hiển thị thông báo: MS01 "Bài viết được tạo thành công" | Fail | Defect - 55 |  |  | "Tạo thành công"
[Đăng bài tìm việc-4] | Kiểm tra chức năng đăng bài tìm việc 3 | Trang đăng bài đang được hiển thị | 1. Bỏ trống cả 3 trường 2. Chọn vào Tạo | Tạo bài viết thất bại Hệ thống hiển thị thông báo: MS02 "Không thể tạo bài viết" | Fail | Defect - 56 |  |  | "Tạo thành công"

## Permisison Matrix
Module Code
Test requirement
Tester
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases
% | % | % | % | %
No | Function List | Manager | Employee | Director | Internship | Admin | Result | Test date | Tester | Note
Common Role
1 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
2 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
3 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
4 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
5 |  | Y |  | Y |  | Y
Others
12 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
13 |  | Y* | N | Y* | N | Y*
14 |  | Y* | Y* | Y* | Y* | Y*
15 |  | Y* | Y* | Y* | Y* | Y*
16 |  | Y* | Y* | Y* | Y* | Y*
Note on I8: ====== ID#AAAApfSoH2Y My PC (2023-02-01 04:30:58) Định dang dd/mm/yyy